## Приложение  к Программе

## (Форма)

Цель, задачи и индикаторы оценки результатов Программы и

финансирование по мероприятиям Программы

| Наиме-нование цели | Наимено-вание задачи | Наименование основных мероприятий | Исполни-тели | Сроки вы-полне-ния основ-ных мероп-риятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | базо-вый | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение соблюдения на территории г.Казани требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Осуществление муниципального контроля за исполнением муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Проведение плановых и внеплановых проверок физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, расположенных либо осуществляющих свою деятельность на территории г.Казани | Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани | 2016-2018 годы | Доля проведенных плановых и внеплановых проверок от общего количества запланированных проверок | не про-води-лись | 57% |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление протоколов за нарушение Правил благоустройства г.Казани и других муниципальных правовых актов | Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани | 2016-2018 годы | Количество протоколов, составленных по выявленным правонарушениям | 4774 | 3833 |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие мер по устранению правонарушений, по приведению состояния территорий требованиям нормативных правовых актов в сфере благоустройства | Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани | 2016-2018 годы | Количество территорий города, приведенных в состояние, соответствующее требованиям муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | 733 | 446 |  |  |  |  |  |
|  | Организационное сопровождение реализации Программы | Обеспечение исполнения бюджета | Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани | 2016-2018 годы | Исполнение бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе - 122 537,5 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 081,9 | 40 998,6 | 41 457,0 |

Финансирование будет уточняться по факту выделения.